## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 12
Thời gian - time: 14/03/2023
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Mạch Văn Quân
Thành viên tham dự - Participants : Trần Việt Trường,Đỗ Thị Thanh Thảo,Mã Phương Nga,Mạch Văn Quân.
STT | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Việt Trường | V |  |  | Done
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | V |  |  | Done
3 | Mã Phương Nga | V |  |  | Done
4 | Mạch Văn Quân | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
STT | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Quân,Thảo,Nga,Trường) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Trần Việt Trường | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Trần Việt Trường | 5p | -Mạch Văn Quân,Mã Phương Nga: Khảo sát sơ bộ hệ thống -Đỗ Thị Thanh Thảo,Trần Việt Trường: Khảo sát chi tiết hệ thống
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Mạch Văn Quân | 5 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Mã Phương Nga
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Đỗ Thị Thanh Thảo | 5 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Trần Việt Trường
STT | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài quản lý khách sạn, quản lý thư viện, quản lý sinh viên |  | Đề tài quản lý sinh viên | Đề tài quản lý sinh viên trên java swing
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài quản lý sinh viên trên java swing
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài quản lý sinh viên trên java swing
Kế hoạch hành động - Action plan
STT | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2023-03-14 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2023-03-14 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết Chương I báo cáo bài tập lớn | 6692412 | Đỗ Thị Thanh Thảo | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
STT | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Việt Trường | 3 | 1 | 2
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | 1 | 3 | 2
3 | Mã Phương Nga | 1 | 2 | 2
4 | Mạch Văn Quân | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
STT | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 12
Thời gian - time: 23/03/2023
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Mã Phương Nga
Thành viên tham dự - Participants : Trần Việt Trường,Đỗ Thị Thanh Thảo,Mã Phương Nga,Mạch Văn Quân.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Việt Trường | V |  |  | Done
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | V |  |  | Done
3 | Mã Phương Nga | V |  |  | Done
4 | Mạch Văn Quân | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Mô tả chi tiết và phân tích các use case đăng nhập,use case quản lý người dùng | Trần Việt Trường | 20'
2 | Mô tả chi tiết và phân tích các use case khóa học,use case kỳ học | Đỗ Thị Thanh Thảo | 20'
3 | Mô tả chi tiết và phân tích use case lớp học | Mã Phương Nga | 20'
4 | Mô tả chi tiết và phân tích use case quản lý sinh viên | Mạch Văn Quân | 20'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Mô tả chi tiết và phân tích các use case đăng nhập,use case quản lý người dùng | 2023-04-05 | Trần Việt Trường
2 | Mô tả chi tiết và phân tích các use case quản lý khóa hoc,use case quản lý kì học | 2023-04-05 | Đỗ Thị Thanh Thảo
3 | Mô tả chi tiết và phân tích use case quản lý lớp học | 2023-04-05 | Mã Phương Nga
4 | Mô tả chi tiết và phân tích use case quản lý sinh viên | 2023-04-05 | Mạch Văn Quân
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Việt Trường | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | 1 | 1 | 1
3 | Mã Phương Nga | 1 | 1 | 1
4 | Mạch Văn Quân | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 12
Thời gian - time:06/04/2023
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thị Thanh Thảo
Thành viên tham dự - Participants :Trần Việt Trường,Đỗ Thị Thanh Thảo,Mã Phương Nga,Mạch Văn Quân.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Việt Trường | V |  |  | Done
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | V |  |  | Done
3 | Mã Phương Nga | V |  |  | Done
4 | Mạch Văn Quân | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | Mạch Văn Quân | 15'
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | Mã Phương Nga | 15'
3 | Thiết kế các bảng | Đỗ Thị Thanh Thảo | 15'
4 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | Trần Việt Trường | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2023-04-19 | Mạch Văn Quân
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2023-04-19 | Mã Phương Nga
3 | Thiết kế các bảng | 2023-04-19 | Đỗ Thị Thanh Thảo
4 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2023-04-19 | Trần Việt Trường
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Việt Trường | 1 | 1 | 4
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | 2 | 1 | 2
3 | Mã Phương Nga | 1 | 1 | 2
4 | Mạch Văn Quân | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 12
Thời gian - time: 19/04/2023
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Việt Trường
Thành viên tham dự - Participants :Trần Việt Trường, Đỗ Thị Thanh Thảo, Mã Phương Nga, Mạch Văn Quân
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Việt Trường | V |  |  | Done
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | V |  |  | Done
3 | Mã Phương Nga | V |  |  | Done
4 | Mạch Văn Quân | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Mạch Văn Quân | 15'
2 | Chi tiết các bảng dữ liệu | Mã Phương Nga | 15'
3 | Thiết kế giao diện | Đỗ Thị Thanh Thảo | 15'
4 | Thiết kế giao diện | Trần Việt Trường | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự, lớp phân tích | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thiết kế giao diện và xác định hướng đi cho chức năng đăng nhập | 2023-05-03 | Mạch Văn Quân
2 | Thiết kế giao diện và xác định hướng đi cho chức năng quản lý hồ sơ | 2023-05-03 | Đỗ Thị Thanh Thảo
3 | Thiết kế giao diện và xác định hướng đi cho chức năng quản lý điểm | 2023-05-03 | Mã Phương Nga
4 | Thực hiện thiết kế tổng hợp và kết nối cơ sở dữ liệu | 2023-05-03 | Trần Việt Trường
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Việt Trường | 2 | 1 | 1
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | 1 | 1 | 1
3 | Mã Phương Nga | 1 | 1 | 1
4 | Mạch Văn Quân | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 12
Thời gian - time: 04/05/2023
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Việt Trường
Thành viên tham dự - Participants :Trần Việt Trường, Đỗ Thị Thanh Thảo, Mã Phương Nga, Mạch Văn Quân
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Việt Trường | V |  |  | Done
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | V |  |  | Done
3 | Mã Phương Nga | V |  |  | Done
4 | Mạch Văn Quân | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Trình bày nội dung mình đã thực hiện và các vấn đề đã hoặc đang giải quyết, thảo luận đưa ý kiến chỉnh sửa chung | Mạch Văn Quân | 15'
2 |  | Mã Phương Nga | 15'
3 |  | Đỗ Thị Thanh Thảo | 15'
4 |  | Trần Việt Trường | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | 1 số lỗi phát sinh khi thực hiện chạy demo chương trình | Thảo luận nhóm, chia sẻ để cùng hiểu rõ hơn về chương trình đã thực hiện, từ đó đưa ra ý kiến đóng góp chỉnh sửa |  | Cả nhóm thống nhất
2 | Thay đổi 1 số nội dung và chức năng cho phù hợp và tối ưu hơn | Dựa vào nội dung báo cáo đã thực hiện trước đó
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hỗ trợ hoàn thiện các chức năng của chương trình và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu cho phù hợp | 2023-05-17 | Mạch Văn Quân
2 | Tiếp tục hoàn thiện chức năng quản lý hồ sơ và thử nghiệm | 2023-05-17 | Đỗ Thị Thanh Thảo
3 | Tiếp tục hoàn thiện chức năng quản lý điểm và thử nghiệm | 2023-05-17 | Mã Phương Nga
4 | Hoàn thiện chương trình chung, thử nghiệm và kiểm tra tổng thể | 2023-05-17 | Trần Việt Trường
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Việt Trường | 2 | 2 | 1
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | 1 | 2 | 1
3 | Mã Phương Nga | 1 | 1 | 1
4 | Mạch Văn Quân | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 12
Thời gian - time: 18/05/2023
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Việt Trường
Thành viên tham dự - Participants :Trần Việt Trường, Đỗ Thị Thanh Thảo, Mã Phương Nga, Mạch Văn Quân
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Việt Trường | V |  |  | Done
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | V |  |  | Done
3 | Mã Phương Nga | V |  |  | Done
4 | Mạch Văn Quân | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Hoàn thiện báo cáo bài tập lớn | Mạch Văn Quân | 15'
2 |  | Mã Phương Nga | 15'
3 |  | Đỗ Thị Thanh Thảo | 15'
4 |  | Trần Việt Trường | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Kiểm thử | Tham khảo tài liệu liên quan, tìm hiểu và thực hiện kiểm thử chương trình, viết báo cáo nội dung kiểm thử |  | Cả nhóm thống nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn thiện báo cáo bài tập lớn | 2023-05-31 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Việt Trường | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Thị Thanh Thảo | 1 | 1 | 1
3 | Mã Phương Nga | 1 | 1 | 1
4 | Mạch Văn Quân | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0